**Hochzeits-Checkliste**

Woran Sie denken sollten:

**Rund ein Jahr vorher**

o Beim Standesamt Aufgebot bestellen. Dokumente bereitstellen (Pässe, Schriftenempfangsscheine)

o Termine für zivile und allenfalls kirchliche Hochzeit festlegen, Reservation von Kirche und Pfarrer (Standesamtstermin kann in der Regel erst 6 Monate vorher reserviert werden)

o Trauzeugen anfragen

o Rahmen der Hochzeit besprechen (wie gross soll die Feier werden?)

o Gästeliste erstellen

o Kostenrahmen erarbeiten (Kostenfaktoren sind: Apero, Essen, Hochzeitskleid und Anzug, Ringe, Fotograf, Hochzeitsfilmer, Dekoration, Fahrzeugmiete, Kirche, Rahmenprogramm, Hochzeitsformalitäten, Musiker bzw. DJ, etc.)

o Klären, wo die Feier stattfinden soll

o Wie soll das Hochzeitsfest gestaltet sein? (Rahmenprogramm, Unterhaltung, Ausflüge etc.)

o Fotograf und Filmer buchen

o Restaurant bzw. Cateringunternehmen: Probeessen

o Offerten von Cateringunternehmen oder Restaurants einholen (Achtung: Beliebte Orte können lange im Voraus ausgebucht sein)

o Falls Gäste übernachten werden: Zimmer suchen und reservieren

**Rund ein halbes Jahr vorher**

o Einladungen verschicken

o Mit Standesamt Termin vereinbaren

o Hochzeitsbekleidung auswählen und allenfalls anpassen lassen

o Geschenk-Wunschliste zusammenstellen und verschicken oder im Internet publizieren

o Mit dem Pfarrer absprechen, wie die Trauung vollzogen werden soll

o Polterabend planen

o Flitterwochen planen (für Frischvermählte gibt es teilweise Rabatte)

o Eheringe auswählen

**Rund zwei Monate vorher**

o Kostenrahmen überprüfen

o Schuhe bestimmen und bereits ab und an tragen, um sie einzulaufen

o Kosmetikerin und Coiffeur buchen

o Tischordnung anhand der angemeldeten Hochzeitsgäste bestimmen

o Tischdekoration organisieren, Namenskarten entwerfen

o Weitere Dekorationen für Kirche, Festlokal, Fahrzeug(e) etc. bestellen

o Brautstrauss bestellen

o Mit Festlokal/Restaurant Details zum Deko-Aufbau sowie zum Ablauf erörtern

o Hochzeitstorte bestellen

o Dankeskarten vorbereiten

o Ist Gütertrennung vorgesehen? Dann Ehevertrag aufsetzen und beim Notar beglaubigen lassen

o Versicherungen anpassen

**Zwei Wochen vor der Hochzeit**

o Telefonisch oder persönlich mit allen Beteiligten (Firmen und Private) Rücksprache nehmen, ob alles in Ordnung ist und ob die Rolle/Dienstleistung wie vorgesehen wahrgenommen werden kann

o Falls Dienstleister, Musiker oder Lieferanten bar bezahlt werden: entsprechend Bargeld bereitstellen

o Hochzeitsbekleidung checken

o Dokumente fürs Standesamt herrichten

**Nach der Hochzeit**

o Dankeskarten verschicken

o Bilder verschicken oder online publizieren

o Namensänderungen bei Bank, Versicherungen, Strassenverkehrsamt etc. vornehmen

o Rechnungen der Feierlichkeiten begleichen